## Retours Sprint 2
N° | Sujet | Statut | Remarque
4438 | [cookie] : Paramétrage tarte au citron | done
4445 | HP- Roll over "Global website" | done
4446 | HP - Roll over "Specific targets" | done
4447 | HP - Logo Biocodex | done
4448 | HP - Différencier "Our Focus" et bloc inférieur | done
4449 | HP - Proportions lecteur vidéo | done
4450 | HP - Search | done
4451 | Search result page | done
4452 | HP - Blocs "Our focus" cliquables | done
4453 | HP - Clics sur Bloc "Events" | done
4454 | Fil Ariane - Biocodex à la place de Home | done
4455 | Page rubrique - Blocs sous-sections | done
4456 | Page contact - Saut de ligne | done
4457 | Search - Logique classement résultats | done
4458 | Contact page - CTA Our locations | done
4459 | [version mobile] L'image du hero prend la longueur de l'écran | done
4460 | [Version mobile] : fil d'ariane | done
4461 | [version mobile] : bouton flèche footer | done
4462 | Global Webiste Page - lPAD - rajouter une marge en bas de page pour permettre le clic de la langue Russe | done
4463 | Global Webiste Page - décalage du texte et du logo vers le bas lors de l'ouverture de la page. Le logo est également réduit à tort | done
4464 | Global Webiste Page - USA : English en couleur rosé au lieu de grise + pas de changement de couleur lors du clic sur Canada/English | done
4465 | [Version mobile] : partners fil d'ariane | done
4466 | Search Bar - IPAD : il faut cliquer 2 fois pour avoir la barre de recherche qui s'affiche, et 1 clic de plus pour avoir le clavier d'afficher | done | correctif à vérifier en preprod
4467 | Our Focus - Find out more | done
4468 | [Version mobile] : page résultat de recherche | done
4469 | HOME PAGE- news : le Clic sur Theme amène à une page bizarre | done
4470 | [version mobile] : Menu Global website | done
4471 | [Version mobile] Our location | done
4472 | [version mobile] : apparence du logo au scroll | done
4474 | Footer - Follow us | done
4475 | HP - Main menu / Comportement message "Lorem ipsum" | done
4476 | Our science - Ordre des sous-sections | done
4477 | Media - Visuel | en attente | demande de précision
4478 | Media - Filtre dates | en attente | en attente de retour client
4479 | Media - Page news - File d'Ariane | done
4480 | Media - Page news Acquisition of Iprad | done
4481 | Media - News Acquisition of Iprad / Anomalie d'affichage | done
4482 | Footer - Roll over top page | done
4483 | Media - Category list à compléter | done
4484 | Our Responsibility - Acting responsibly | done
4485 | Our Governance - Fiche CV | done
4486 | Our Governance - Titre page contenu à modifier | done
4487 | OUR GOVERNANCE - Pas de board of directors | done
4488 | Globe Icon Homepage (desktop Safari Macbook) | done
4489 | News Section on Homepage (desktop Safari Macbook) | done
4490 | About Us section on homepage missing (desktop Safari Macbook) | done | analyse done : voir la maquette
4491 | YouTube video on homepage (desktop Safari Macbook) | done | analyse done : hors scope, à modifier dans youtube
4492 | Our locations "+" Button doesn't work (desktop, mobile Safari) | done | duplique le ticket 4471
4493 | Our governance images not displayed correct (desktop Safari Macbook) | done
4494 | Microbiota mission - empty space in footer section (desktop Safari) | done | duplique le ticket 4467
4495 | Search results page issues (safari iPhone) | done | duplique le ticket 4459
4496 | Scrolling issues (safari iPhone) | done | duplique le ticket 4472
4497 | Media page issue (safari desktop and mobile) | done | duplique le ticket 4481
Total | 53 | 53